รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ ที่  2 กุมภาพันธ์ 2569  เวลา 09.00 น.

ณ  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี

ผู้มาประชุม

1.  นางสาวฉันทิดา  กระทุ่มแก้ว		ตำแหน่ง  เกษตรอำเภอบ้านคา

2.  นายศุภกิจ  เอกมณี			ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

3.  นางสาวจันทกานติ์  น้อยสวาด		ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

4.  นางสาวอโณทัย  กินร			ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

5.  นางสาวทัชชภร  กิตติ์ธนิกุล		ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ไม่มาประชุม       -

เริ่มประชุมเวลา  	     09.00 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน มกราคม 2569

1.1 เรื่องย้ายข้าราชการในตำแหน่งระดับผู้ปฏิบัติ

กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ย้ายข้าราชการในตำแหน่งระดับผู้ปฏิบัติ(ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน, ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ) ไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง หรือย้ายสับเปลี่ยนภายในจังหวัด โดยอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามมาตร 57 (11) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

จังหวัดราชบุรี จึงมีคำสั่งย้ายข้าราชการตามคำร้องขอของตนเอง จำนวน 2 ราย

- นางสาวยุพิน  บุญยง  ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มาดำรงตำแหน่ง

เลขที่ 7947  กลุ่มอารักขาพืช  สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

- นางธนภรณ์  เจริญเร็ว  ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ มาดำรง

ตำแหน่งเลขที่ 7910

1.2 เรื่องการจัดลำดับการหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำกรมส่งเสริมการเกษตร

กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งการจัดลำดับการหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างของกรมบัญชีกลาง ดังนี้

- ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

- เงินสะสมข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข และลูกจ้างประจำที่เป็นสมาชิก กสจ.

- กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)

- หนี้ต้องชำระตามข้อผูกพันกับทางราชการ

- ทุนเรือนหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด

/6. หนี้สิน...

- หนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด

- การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร

- สินเชื่อธนาคารออมสิน

- สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์

- ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของบริษัท เอไอเอ ประกันชีวิต จำกัด

- สินเชื่อธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

- การหักเงินเดือนเพื่อการออมทรัพย์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด

- การหักเงินสมาชิกสวัสดิการโครงการอาคารเลียบคลองบางเขนฯ

- สินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ใช้สิทธิได้เฉพาะข้าราชการเท่านั้น)

1.3 โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และบริหารจัดการสารสนเทศด้าน

พืช ประจำปี 2568   ตามตัวชี้วัด รอบที่ 1/69 (1 ตุลาคม 2568- 28 กุมภาพันธ์ 2569) ดังนี้

- เป้าหมายการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จำนวน 19,000 ครัวเรือน

- เป้าหมายการวาดผังแปลง จำนวน 8,250 แปลง

- ความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ฯ รายอำเภอ (ณ วันที่ 25  มกราคม 2569)

| อำเภอ | การขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร |  |  |  | การวาดแปลง(รวม) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เป้าหมาย | ปรับปรุงแล้ว | ร้อยละ | คะแนน | เป้าหมาย | ปรับปรุงแล้ว | ร้อยละ | คะแนน |
| จังหวัดราชบุรี | 19,000 | 9,654 | 50.81 | 1 | 8,250 | 2,794 | 33.87 | 1 |
| เมืองราชบุรี | 2,695 | 2,014 | 74.73 | 2 | 1,615 | 683 | 42.29 | 1 |
| จอมบึง | 2,175 | 402 | 18.48 | 1 | 2,325 | 1,045 | 44.95 | 1 |
| สวนผึ้ง | 865 | 87 | 10.06 | 1 | 753 | 11 | 1.46 | 1 |
| ดำเนินสะดวก | 2,300 | 233 | 10.13 | 1 | 649 | 22 | 3.39 | - |
| บ้านโป่ง | 2,805 | 751 | 26.77 | 1 | 665 | 282 | 42.41 | 1 |
| บางแพ | 628 | 75 | 11.94 | 1 | 499 | 119 | 23.85 | 1 |
| โพธาราม | 3,137 | 2,149 | 68.50 | 1 | 582 | 125 | 21.48 | 1 |
| ปากท่อ | 2,870 | 3,577 | 124.63 | 5 | 705 | 250 | 35.46 | 1 |
| วัดเพลง | 410 | 301 | 73.41 | 2 | 232 | 257 | 110.78 | 5 |
| บ้านคา | 1,150 | 65 | 5.83 | 1 | 225 | - | - | - |

เกณฑ์การให้คะแนน : การขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

คะแนน 1 ยอดต่ำกว่า 70%

คะแนน 2 ยอดต่ำกว่า 70-79%

คะแนน 3 ยอดต่ำกว่า 80-89%

/คะแนน...

คะแนน 4 ยอดต่ำกว่า 90-99%

คะแนน 5 ยอดต่ำกว่า 100% ขึ้นไป

เกณฑ์การให้คะแนน : วาดแปลง

คะแนน 1 ยอดต่ำกว่า 60%

คะแนน 2 ยอดต่ำกว่า 60-69%

คะแนน 3 ยอดต่ำกว่า 70-79%

คะแนน 4 ยอดต่ำกว่า 80-89%

คะแนน 5 ยอดต่ำกว่า 90% ขึ้นไป

1.4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569  กรมส่งเสริม

การเกษตร รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

กรมส่งเสริมการเกษตร ภาพรวม ณ วันที่ 26 มกราคม 2569

งบประมาณที่ได้รับ	7,816,285.00	บาท

PO+เบิกจ่าย		5,385,505.08	บาท

คงเหลือ			2,430,779.92	บาท

คิดเป็นร้อยละ		           68.90.74

เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย (หน่วยงานในระดับ สสก.ที่2)	ลำดับที่ 4/14

เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย (หน่วยงานในระดับกรม)		ลำดับที่ 31/148

1.5 โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2568/69 สำหรับ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2568/69  ขอชี้แจงเรื่องโครงการการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังและนาปี ทางกลุ่มผลิตได้ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ทางเจ้าหน้าที่กรมตอบกลับมาว่าเสนอเข้าอนุกรรมการไปแล้ว แต่เนื่องจากเป็นรัฐบาลรักษาการ จึงไม่สามารถอนุมัติวงเงินงบประมาณได้ ซึ่งถ้าทางรัฐบาลอนุมัติงบประมาณทาง ธ.ก.ส.ก็พร้อมจะโอนเงินให้เกษตรกรทั้นที่

1.7  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

- 21 มกราคม 2569 จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่

ระดับอำเภอ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

- 27 มกราคม 2569 จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้นำ โครงการศูนย์

เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เกษตรกรเป้าหมายจำนวน 10 ราย ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก.

1.8 โครงการส่งเสริมตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และ GAP

27-29 มกราคม  2569 เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรเพื่อให้บริการการเกษตร

เวทีเรียนรู้การพัฒนาและยกระดับธุรกิจสำหรับเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โดยมีเป้าหมายจากกลุ่มแปลงใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่ รวม 5 ราย ณ ห้องประชุมแสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

/1.9 โครงการ...

1.9 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

- ไม่มี

1.10 งานอารักขาพืช

-  สำรวจแปลงพยากรณ์ และแปลงเฝ้าระวังศัตรูพืช จำนวน 4 แปลง ในพื้นที่ตำบล     บ้านคา ตำบลบ้านบึง  และตำบลหนองพันจันทร์

1.11 งานสถาบันเกษตรกร

- 22-23 มกราคม 2569 จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจ ตามแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน

-28-30 มกราคม 2569  เข้าร่วมการจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับจังหวัด ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดราชบุรี

1.12 งานช่วยเหลือดูแล และให้บริการแก่เกษตรกร

-ให้บริการคลินิกพืช , รับสาร พด.และปรึกษาปัญหาด้านการเกษตร

-ให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

1.13 รายงานการใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ งบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  สำนักงานเกษตรอำเภอ

บ้านคา

| ปีที่ได้รับ | ชื่อครุภัณฑ์ | จำนวนหน่วย | หน่วยงานที่ใช้/รับผิดชอบบำรุงรักษาในปัจจุบัน | การใช้ประโยชน์(ระบุจำนวน)/ ปัญหาอุปสรรค(ถ้ามี) |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งบพัฒนาจังหวัดราชบุรี |  |  |  |  |  |
|  | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิต |  |  |  |  |  |
| 2558 | โรงปุ๋ยหมักชีวภาพ -โรงปุ๋ยหมัก ขนาด 10*60 ม. -โรงเก็บวัสดุ+ห้องน้ำ ขนาด 5*15 ม. -ลานตาก ขนาด 15*20 ม. (ม.6 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี) | 1 หลัง 1 หลัง 1 หลัง | ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบ้านคา | ผลิตปุ๋ยหมัก จำนวน 10 ตัน |  |  |
|  | งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 |  |  |  |  |  |
|  | โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสับปะรดเพื่อการบริโภคผลสด |  |  |  |  |  |
| 2560 | อาคารคัดแยกสับปะรด 1 หลัง พร้อมห้องสุขา (ม.5 บ้านหนองจอก ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี) | 1 หลัง | กลุ่มแปลงใหญ่ตำบลหนองพันจันทร์ | ไม่มีการใช้งาน |  |  |

มติที่ประชุม	รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุม  วันจันทร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

มติที่ประชุม	 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ

- ประชาสัมพันธ์และให้เข้มงวดตรวจสอบการลักลอบนำเข้ากระเทียมและหอมหัวใหญ่

- แนวทางการดำเนินการตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง มาตรการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ภาคการเกษตร

- การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2568-2569

- สำรวจบุคคลเป้าหมายโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

- สำรวจและรวบรวมปริมาณความต้องการใช้เกลือทะเทไทย ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ

เกษตรอำเภอบ้านคา แจ้งกำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันจันทร์ ที่  2 มีนาคม 2569

มติที่ประชุม   รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.

ลงชื่อ                                     ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวทัชชภร  กิตติ์ธนิกุล)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวฉันทิดา  กระทุ่มแก้ว)

เกษตรอำเภอบ้านคา